## 広報工程管理表
広報工程管理表
[7 empty] | 本日 | 2023-04-10
[7 empty] | 表示開始日 | 2023-01-23
| 入力箇所 | [10 empty] | 2023-01-23 | [8 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01 | [30 empty] | 2023-04-01 | [29 empty] | 2023-05-01 | [30 empty] | 2023-06-01 | [29 empty] | 2023-07-01 | [30 empty] | 2023-08-01 | [30 empty] | 2023-09-01
[5 empty] | 予定 |  | 実績 | time axis 2023-01-23 to 2023-09-28
No. | 分類 | 工程 | 担当者 | 期日 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 状況 | メモ | 進捗率 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44989 | 44990 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45115 | 45116 | 45117 | 45118 | 45119 | 45120 | 45121 | 45122 | 45123 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45192 | 45193 | 45194 | 45195 | 45196 | 45197
1 | [8 empty] | -
2 | [8 empty] | -
3 | [8 empty] | -
4 | [8 empty] | -
5 | [8 empty] | -
6 | [8 empty] | -
7 | [8 empty] | -
8 | [8 empty] | -
9 | [8 empty] | -
10 | [8 empty] | -
11 | [8 empty] | -
12 | [8 empty] | -
13 | [8 empty] | -
14 | [8 empty] | -
15 | [8 empty] | -
16 | [8 empty] | -
17 | [8 empty] | -
18 | [8 empty] | -
19 | [8 empty] | -
20 | [8 empty] | -
21 | [8 empty] | -
22 | [8 empty] | -
23 | [8 empty] | -
24 | [8 empty] | -
25 | [8 empty] | -
26 | [8 empty] | -
27 | [8 empty] | -
28 | [8 empty] | -
29 | [8 empty] | -
30 | [8 empty] | -
31 | [8 empty] | -
32 | [8 empty] | -
33 | [8 empty] | -
34 | [8 empty] | -
35 | [8 empty] | -
36 | [8 empty] | -
37 | [8 empty] | -
38 | [8 empty] | -
39 | [8 empty] | -
40 | [8 empty] | -
41 | [8 empty] | -
42 | [8 empty] | -
43 | [8 empty] | -
44 | [8 empty] | -
45 | [8 empty] | -
46 | [8 empty] | -
47 | [8 empty] | -
48 | [8 empty] | -
49 | [8 empty] | -
50 | [8 empty] | -
-
| 行を追加する場合は、この行の上に新しい行として挿入してください。（この上の行を選択→右クリック→「挿入」） | [7 empty] | -
Note on F9: 工程の完了期日を入力します。
Note on H9: 開始日と終了日を入力すると表内に、青色で期間が表示されます。
Note on J9: 開始日と終了日を入力すると表内に、斜線で期間が表示されます。
Note on K9: 【凡例】 ＜実施中＞ 実施中（期日超過）…期日を超過しているもの 実施中（遅延）…終了予定日を超過しているもの ＜未着手＞ 未着手（期日超過）…未着手かつ期日を超過しているもの 未着手（遅延）…未着手かつ終了予定日を超過しているもの 未着手（開始遅延）…未着手かつ開始予定日を超過しているもの ※いずれも「期日」、「開始予定日」、「終了予定日」への入力が必要です。
Note on M9: 数値（割合）を手入力します。

## 【入力例】
広報工程管理表
| 令和５年度 第65回水道週間 市民イベント「XX市 水道まつり」 | [5 empty] | 本日 | 2023-04-10
[7 empty] | 表示開始日 | 2023-01-23
| 入力箇所 | [10 empty] | 2023-01-23 | [8 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01 | [30 empty] | 2023-04-01 | [29 empty] | 2023-05-01 | [30 empty] | 2023-06-01 | [29 empty] | 2023-07-01 | [30 empty] | 2023-08-01 | [30 empty] | 2023-09-01
[5 empty] | 予定 |  | 実績 | time axis 2023-01-23 to 2023-09-28
No. | 分類 | 工程 | 担当者 | 期日 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 状況 | メモ | 進捗率 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44989 | 44990 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45115 | 45116 | 45117 | 45118 | 45119 | 45120 | 45121 | 45122 | 45123 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45192 | 45193 | 45194 | 45195 | 45196 | 45197
1 | 検討 | イベント実施方針検討 | 全員 | 2023-01-20 | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | 完了 | 2/15に部長確認 | 100%
2 |  | 日程調整・会場確保 | B | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-01-20 | 2023-01-10 | 2023-01-13 | 完了 |  | 100%
3 |  | 配置・業務分担表作成 | AB | 2023-02-28 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2023-02-16 |  | 実施中（期日超過）
4 | イベント①浄水場見学 | スケジュール作成 | B | 2023-03-31 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-02-17 |  | 実施中（期日超過）
5 |  | 対応職員応援依頼 | AB | 2023-04-14 | 2023-04-01 | 2023-04-14 |  |  | 未着手（開始遅延） | 4/14各部からの回答期限
6 |  | 備品調達 | C | 2023-05-29 | 2023-04-01 | 2023-05-29 |  |  | 未着手（開始遅延）
7 |  | 感染症対策検討 | B | 2023-03-31 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-02-15 |  | 実施中（期日超過）
8 | イベント②水道作品コンクール優秀作品展示 | 作品展示レイアウト検討 | C | 2023-04-28 | 2023-04-01 | 2023-04-28 |  |  | 未着手（開始遅延）
9 | イベント③パネル展示 | パネル展示内容検討（各部調整） | C | 2023-03-31 | 2023-02-15 | 2023-04-28 | 2023-02-13 |  | 実施中（期日超過）
10 |  | パネル作成 | C | 2023-05-29 | 2023-04-28 | 2023-05-29 |  |  | 未着手 | 4/28までに各部の原稿収集
11 |  | パネル展示レイアウト検討 | C | 2023-04-28 | 2023-04-01 | 2023-04-28 |  |  | 未着手（開始遅延）
12 | イベント④水の飲み比べ | スケジュール作成 | B | 2023-03-31 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-03-02 |  | 実施中（期日超過）
13 |  | 対応職員応援依頼 | AB | 2023-04-14 | 2023-04-01 | 2023-04-14 |  |  | 未着手（開始遅延）
14 |  | 備品調達 | C | 2023-05-29 | 2023-04-01 | 2023-05-29 |  |  | 未着手（開始遅延）
15 |  | 感染症対策検討 | B | 2023-03-31 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-02-15 |  | 実施中（期日超過）
16 | 案内・周知 | イベント案内作成・周知 | 全員 | 2023-04-28 | 2023-04-01 | 2023-04-28 |  |  | 未着手（開始遅延） | HP、Twitter
17 | 精算 | 費用精算 | AB | 2023-07-07 | 2023-06-08 | 2023-07-07 |  |  | 未着手
18 | 報告書 | 報告書作成 | 全員 | 2023-07-07 | 2023-06-08 | 2023-07-07 |  |  | 未着手
19 |  | HPへの実施報告の掲載 | A | 2023-07-21 | 2023-06-08 | 2023-07-07 |  |  | 未着手
20 |  | 広報紙への掲載（原稿作成） | A | 2023-09-01 | 2023-07-07 | 2023-09-01 |  |  | 未着手 | 10月号に掲載
21 | 振り返り | 評価実施 | 全員 | 2023-07-07 | 2023-06-08 | 2023-07-07 |  |  | 未着手
22 | [8 empty] | -
23 | [8 empty] | -
24 | [8 empty] | -
25 | [8 empty] | -
26 | [8 empty] | -
27 | [8 empty] | -
28 | [8 empty] | -
29 | [8 empty] | -
30 | [8 empty] | -
31 | [8 empty] | -
32 | [8 empty] | -
33 | [8 empty] | -
34 | [8 empty] | -
35 | [8 empty] | -
36 | [8 empty] | -
37 | [8 empty] | -
38 | [8 empty] | -
39 | [8 empty] | -
40 | [8 empty] | -
41 | [8 empty] | -
42 | [8 empty] | -
43 | [8 empty] | -
44 | [8 empty] | -
45 | [8 empty] | -
46 | [8 empty] | -
47 | [8 empty] | -
48 | [8 empty] | -
49 | [8 empty] | -
50 | [8 empty] | -
-
| 行を追加する場合は、この行の上に新しい行として挿入してください。（この上の行を選択→右クリック→「挿入」） | [7 empty] | -
Note on F9: 工程の完了期日を入力します。
Note on H9: 開始日と終了日を入力すると表内に、青色で期間が表示されます。
Note on J9: 開始日と終了日を入力すると表内に、斜線で期間が表示されます。
Note on K9: 【凡例】 ＜実施中＞ 実施中（期日超過）…期日を超過しているもの 実施中（遅延）…終了予定日を超過しているもの ＜未着手＞ 未着手（期日超過）…未着手かつ期日を超過しているもの 未着手（遅延）…未着手かつ終了予定日を超過しているもの 未着手（開始遅延）…未着手かつ開始予定日を超過しているもの ※いずれも「期日」、「開始予定日」、「終了予定日」への入力が必要です。
Note on M9: 数値（割合）を手入力します。

## 休日
2023年度 祝日
日付 | 祝日名
2023-01-01 | 元日
2023-01-02 | 休日
2023-01-09 | 成人の日
2023-02-11 | 建国記念の日
2023-02-23 | 天皇誕生日
2023-03-21 | 春分の日
2023-04-29 | 昭和の日
2023-05-03 | 憲法記念日
2023-05-04 | みどりの日
2023-05-05 | こどもの日
2023-07-17 | 海の日
2023-08-11 | 山の日
2023-09-18 | 敬老の日
2023-09-23 | 秋分の日
2023-10-09 | スポーツの日
2023-11-03 | 文化の日
2023-11-23 | 勤労感謝の日
2024-01-01 | 元日
2024-01-08 | 成人の日
2024-02-11 | 建国記念の日
2024-02-12 | 休日
2024-02-23 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 春分の日
Note on B1: この祝日一覧に基づき、広報工程管理表の祝日がグレー表記となります。 そのため、祝日を毎年更新する必要があります。
Note on A25: 未決定（前年の2月に官報で発表される）